Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji,

Oddział Kontroli EFRR

ul. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce, tel. (041) 277-15-00

KC-I.432.15.1.2024 	          				                          Kielce, dnia 13.03.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 1/N/XIII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn. „Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny” realizowanego w ramach Działania 
13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy” 13 Osi priorytetowej „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu: 19.01.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny

ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Sławomir Kopacz  – Wójt Gminy Bieliny

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

- „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju”,

- Numer i nazwa Działania:

13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny”.

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2023 r.

- zakończenie realizacji – 20.12.2023 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.13.02.00-26-0009/23-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu                      nr RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn.: „Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 12.01.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji UMWŚ, 
o numerze 1/N/XIII/RPO/2024:

- główny specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk (kierownik zespołu kontrolnego);

- główny specjalista – Katarzyna Karbowniczek-Cebula, (członek zespołu).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Agnieszka Kopacz – pracownik Urzędu Gminy w Bielinach.

Oświadczenie Beneficjenta o przedłożeniu dokumentów w toku przeprowadzanej kontroli stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.07.2023 r. do 19.01.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie                                 z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0009/23 
pn.: „Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawcy wyposażenia, tj.: komputery stacjonarne z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, komputery przenośne (laptopy) z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i oprzyrządowaniem –monitor interaktywny, drukarki laserowe, urządzenie wielofunkcyjne, tablety dla:

- Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej z siedzibą Huta Nowa 48

- Szkoły Podstawowej w Hucie Starej z siedzibą Huta Stara 25

- Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy z siedzibą Huta Podłysica 58A

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12.07.2023 nr 2023/BZP 00303527/01. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie umowy nr In.ZP 271.9.2023.45.2023.AM w dniu 12.09.2023r. pomiędzy Zamawiającym – Gminą Bieliny 
z siedzibą ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny a Wykonawcą – AV MULITIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, spółka jawna, z siedzibą ul. Głowackiego nr 7 lok. 7, 25-368 Kielce. Wartość podpisanej umowy  48 212,02 zł brutto natomiast termin wykonania ustalono na 02.10.2023r.

Zgodnie z treścią protokołu z dnia 02.10.2023 r. – przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie. W dniu 06.10.2023r podpisane zostały protokoły przekazania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny” do szkół objętych wsparciem.

- Protokół przekazania nr 2/UKR/2023 dla Szkoły Podstawowej w Hucie Starej; komputer przenośny z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i oprzyrządzeniem - 2 szt, tablet – 2 szt, urządzenie wielofunkcyjne -1 szt.

- Protokół przekazania nr 1/UKR/2023 dla Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy; komputer przenośny z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i oprzyrządzeniem – 1 szt, tablet – 1 szt, drukarka jednofunkcyjna laserowa 1 szt.

- Protokół przekazania nr 3/UKR/2023 dla Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej; komputery stacjonarne z systemem operacyjnym, oprogramowaniem 
i oprzyrządowaniem – 4 szt, monitor - 4 szt, komputer przenośny z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i oprzyrządowaniem - 1 szt, tablet – 4 szt, drukarka jednofunkcyjna laserowa -  1 szt, monitor interaktywny – 1 szt.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania zespół kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

- W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową             o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontach analitycznych), wyciąg z ewidencji wyposażenia, protokół  odbioru końcowego zakupionego wyposażenia stanowią dowód nr 3             do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin zakupionego wyposażenia.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 4 ) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.13.02.00-26-0009/23-00 z późn. zm., 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn.: „Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 6 do informacji pokontrolnej.

Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt]; 
nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych kobiety[osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych mężczyźni[osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 szt. Wartość docelowa wynosi 3 szt.

- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie [PLN] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 48 212,02 PLN. Wartość docelowa wynosi 48 212,02 zł

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Wskaźniki specyficzne dla programu:

Wskaźniki produktu

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 szt. Wartość docelowa wynosi 3 szt.

Wskaźniki rezultatu

- Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia [osoby] – wskaźnik nie został w pełni zrealizowany. Na dzień kontroli wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 osoby. Wartość docelowa wynosi 7 szt.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 7 do informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował w pełni
wskaźnika rezultatu pn. Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia [osoby].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 
z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020                    w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku 
o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków za niekwalifikowalne. Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie                (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźnika,             nie później niż w terminie do dnia 20.12.2024 r. Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie w/w wskaźnika w terminie 14 dni               od  jego realizacji do siedziby Departamentu Kontroli Certyfikacji, Al. IW Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

Niewykonanie zaleceń we wskazanych powyżej terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub rozwiązaniem umowy nr RPSW.13.02.00-26-0009/23-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn.: „Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny”  oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową               o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn. „Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny”.

- Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn. „Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- Beneficjent do dnia kontroli zrealizował zakładane wskaźniki produktu.

- Beneficjent nie zrealizował w pełni wskaźnika rezultatu pn. Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne w pkt V informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn. „Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk  ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Karbowniczek-Cebula      ………………………………………

Kontrolowany/a:

……………….……………………………